附件 2

2021 年中央财政资金支持家庭农场项目

实施方案

为做好我省 2021 年度中央财政资金支持家庭农场项目

工作，根据农业农村部、财政部和省农业农村厅、省财政厅

相关要求，结合我省家庭农场发展实际，制定本实施方案。

一、项目概况

（一）总体要求

为深入贯彻落实中央农办等十一部门《关于实施家庭农

场培育计划的指导意见》,按照省委农办等十七部门《关于

推进全省家庭农场和农民合作社高质量发展的指导意见》要

求，2021 年中央财政安排我省支持家庭建设补助资金 9410

万元，重点围绕打造小麦、玉米、油料、蔬菜、肉类、乳业、

果品等 7 个千亿级产业充分发挥中央财政资金对家庭农场发

展的激励导向作用，大力发展科技农业、绿色农业、品牌农

业、质量农业，引导家庭农场开展适度规模经营，提高现代

农业经营管理水平，增强带动小农户发展能力，促进农业增

效、农民增收。

（二）任务目标

中央财政资金重点向产业集群、特色农业精品示范基

地、贫困地区和有地下水压采任务地区倾斜。引导家庭农场

采用节水新技术，引进科技新品种、提升农产品质量、建立

绿色发展模式、开展标准化生产、购买社会化服务等。项目

县示范家庭农场数量较上年增长 10%以上。

二、分配原则

（一）向特色农业精品示范基地县、贫困县和有地下水

压采任务县倾斜。

（二）对县级以上（含县级）示范家庭农场给予扶持，

重点扶持省级示范家庭农场和入选农业农村部家庭农场典

型案例的家庭农场。

（三）申报项目的家庭农场相关信息须录入农业农村部

家庭农场名录系统和新农直报系统。

（四）已享受 2020 年度中央或省级财政补助的家庭农

场不予扶持。

三、补助对象和标准

（一）补助对象

项目县要依据当地特色产业和主导产业优中选优，选择

基础设施完善、制度健全、土地流转规范、交通便利的家庭

农场，重点向小麦、玉米、油料作物、蔬菜、果品以及肉类、

乳业等家庭农场倾斜，打造一批可看可学可推广的精品示范

农场。

（二）补助标准

2021 年中央支持家庭农场资金共计 9410 万元，支持941个示范家庭农场，继续加大对国定贫困县的支持力度，支持金额达 5070 万元，占比达 53.8%以上，其中，重点支持深度贫困县金额达 1550 万元，占比达 16.4%以上。项目县入选农业农村部家庭农场典型案例的家庭农场和省级示范家庭农场每个补助额度掌握在 12 万元左右，市级示范家庭农场每个补助额度掌握在 10 万元左右，县级示范家庭农场每个补助额度掌握在 8 万元左右,扶持示范家庭农场数量不得少于任务数。

四、补助环节和方式

（一）补助环节

1.扶持粮食类家庭农场推行节水措施。安排 6120 万元，

重点用于节水技术、节水工艺、节水装备和节水抗旱种植品

种等投入补助，大力推广浅埋滴灌节水技术。项目资金向粮

食类家庭农场倾斜，做到应补尽补。

2.扶持其他类家庭农场提质增效。安排 3290 万元，重

点用于新品种新技术新装备推广、绿色化生产和集约化经

营、发展新业态新模式等投入补贴。支持规范土地流转（土

地流转补贴最高不超过项目资金总额 30%），也可用于为扩大

生产经营贷款、为抵御风险购买农业保险的贷款利息和保费

补助等。

（二）补助方式

项目资金由省级根据分配额度按资金拨付程序下达相关市、区），由县（市、区）按照要求确定项目补助对象（家庭农场）、补助环节（内容）、补助标准，并坚持先建后补的原则具体负责项目组织实施和监督管理。

五、实施要求

（一）制定实施方案

2021 年 2 月底前，项目县制定项目实施方案，内容包括实施条件、补助对象、补助标准、补助方式、实施要求、监管措施和绩效评价等，实施方案经市级农业农村部门审核批复后，于 5 月中旬前报省农业农村厅备案（见附件 2）。

（二）组织项目实施

项目县农业农村局负责组织项目实施，各项目主体按项

目申报书实施项目（申报书由县、设区市农业农村部门留存），并在 2021 年 10 月底前完成，做好项目验收相关准备工作。

（三）检查验收

1.项目检查。项目实施阶段，项目县农业农村部门要跟

进指导，及时掌握项目执行和资金使用情况，遇到问题及时

解决，每季度形成实施项目推进报告，报市级农业农村部门。

市级农业农村部门要建立项目执行定期调度督导机制，对进

度落后的项目实施县进行项目抽查检查，确保项目按时完

成，并形成实施项目推进报告报省农业农村厅。

2.项目验收。项目县农业农村部门于 2021 年 10 月底前

完成项目验收和资金审核拨付工作并建立完整的项目档案。

（四）绩效评价

项目县农业农村部门依据省农业农村厅下达各县的任

务清单和绩效目标，对项目承担主体进行绩效评价；市级农

业农村部门对项目县农业农村部门进行绩效评价；省农业农

村厅对市级农业农村部门进行绩效评价，评价结果作为今后

分配资金重要依据。

六、保障措施

（一）组织领导

项目县农业农村部门要确定专人负责项目实施相关工作，主动与县财政部门沟通协调，做好资金审核拨付、项目验收等工作。

（二）资金管理

家庭农场项目资金按任务量分配各项目县，各项目县要

按照财政部、农业农村部和省财政厅、省农业农村厅有关农

业生产发展资金管理办法要求，严格按照补助环节用足用好

项目资金，引导家庭农场健康发展。

（三）项目要求

项目县农业农村部门要做好项目申报、实施、审核、验

收、支付等工作。要加强业务指导，督促承担项目的家庭农

场按照审核通过的申报内容开展项目建设，依法依规使用项

目资金，保障资金使用效益和支出进度。

（四）项目监督检查

项目县农业农村部门应当加强对项目资金分配、使用情

况的监督管理和总结验收，市级农业农村部门负责检查验

收，省农业农村厅加强项目抽查，确保项目实施顺利开展，

取得良好效益。

联 系 人：王 腾

联系方式：0311-86256871

邮箱：hbnynj@126.com

附件：1.2021 年中央资金支持家庭农场项目分配情况表

2.2021 年中央财政支持家庭农场情况备案表