附件1：

2021年中央财政支持农民合作社

示范社项目实施方案

为做好我省2021年中央财政支持农民合作社示范社项目实施工作，结合我省农民合作社发展实际，按照项目要求，制定本方案。

一、任务目标

2021年中央财政支持农民合作社示范社项目资金1.79亿元，支持600家以上县级以上农民合作社示范社，重点支持发展节水农业和规范化提升。通过项目实施，支持农民合作社扩大服务规模和辐射带动小农户能力,发展节水农业和高效农业,强化科技支撑，提升规范化管理水平，增强抵御风险能力和市场竞争力。

二、资金扶持重点、支持环节和补助标准

（一）扶持重点。一是重点支持脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚任务，项目支持资金向贫困地区尤其是深度贫困县倾斜。二是重点支持发展节水农业。对农民合作社采取的各种节水措施，如引进节水品种和节水设备、建造和维护节水设施、发展微灌滴灌、开展水肥一体化作业等应补尽补。三是重点支持规范提升试点。支持4个国家农民合作社质量提升整县推进试点县和9个拟新增质量提升整县试点县，围绕发展壮大单体农民合作社、促进联合与合作、提升县域指导扶持服务能力进行试点，树立农民合作社高质量发展的县域样板，开展省市县培训研讨交流；支持200家省级农民合作社规范化建设试点，在合作服务、利益联结、民主管理、规模经营、注重效益等方面进行规范提升。四是重点支持典型发展模式。支持2021年度省“十佳”农民合作社加强利益联结、提升服务能力、扩大服务规模，发展特色优势农产品，提高科技和管理水平，增强服务带动能力，打造我省农民合作社典型样板和发展标杆。项目资金分配情况及任务清单见附件1。

（二）补助环节。一是项目资金首先用于发展节水农业，对农民合作社采取的各种节水措施，如引进节水品种和节水设备、建造和维护节水设施、发展微灌滴灌、开展水肥一体化作业等应补尽补。二是在满足节水农业需要的基础上，可用于支持农民合作社扩大托管服务规模，提高农产品科技、品牌、绿色、质量农业生产水平。支持农民合作社扩大托管服务规模，对新增托管服务费用进行奖补；支持农民合作社购买生产性农业保险，对农民合作社为扩大农业生产服务规模申请的贷款进行贴息；支持农民合作社引进在当地具备行业先进水平的新品种、新技术、新装备、新设施，购置使用技术和财务管理软件，开展农产品质量标准认证，建立农产品质量可追溯体系，建立直供直销、电商销售体系等。具体补助内容和标准由县级农业农村部门根据当地实际确定。

（三）补助标准。2021年省“十佳”合作社每个支持100万元，列入省级规范化建设试点的农民合作社补助30万元，其余农民合作社的扶持额度根据农民合作社实际生产经营情况来确定，可以不平均安排。整县推进试点县可安排不少于30万元资金用于实施质量提升整县推进措施及省市组织的培训、研讨、交流。托管服务费用和保险、贷款贴息补助时间可从2020年10月底算起，截止到2021年10月底。

四、项目内容

（一）实施条件。经营管理规范、经济实力较强、服务成效显著、产品质量安全、带动能力突出、社会声誉良好的县级以上示范社。

（二）实施进度

1.2021年3月底前，项目承担县制定项目实施方案。

2.2021年4月—11月，项目县指导项目承担单位做好项目实施工作。

3.2021年12月底前，项目县级农业农村部门牵头组织项目验收并拨付资金。

（三）有关要求

1.制定项目实施方案。项目资金安排到县，由县级农业农村部门根据省定扶持重点、扶持环节和农民合作社发展实际情况来提出拟扶持的农民合作社和扶持额度，经市级审核后确定（定州、辛集市由本级审核确定），报省厅备案。列入省级规范化建设试点的农民合作社也要进行严格审核，对生产经营活动出现异常的不予扶持。扶持合作社数量一般不少于省下达任务数量，充分发挥项目的示范带动作用。实施项目的各市、县（市、区）农民合作社综合指导部门根据本《方案》要求，结合当地实际，制定具体的项目实施方案，内容包括目标任务、实施内容、保障措施等。实施方案要确定项目主管领导、具体负责人和完成时间，明确项目的支持对象（承担主体）、补助环节（内容）、补助标准、补助方式、任务量等。承担项目的合作社要按照自身实际需求，明确发展思路，找准薄弱环节，有针对性制定项目实施方案，由县级合作社综合指导部门审核批准。

2.县级总结验收。各项目实施主体2021年11月底前完成项目实施，并准备项目验收相关材料，县级农业农村主管部门会同财政部门及时组织验收并拨付资金，总结工作情况，按照绩效评价工作要求建立并完善项目实施档案。

3.市级检查审核。有关设区市农业农村部门对各项目县（市)进行项目检查审核。

4.省级绩效评价。按照财政部、农业农村部绩效评价要求，省农业农村厅对项目实施情况、实施效果、验收情况、资金兑付、档案资料存档情况等进行抽查，开展绩效评价。

五、保障措施

（一）组织领导。省级农业农村部门制定项目实施方案和资金分配方案；市级农业农村部门负责审核确定项目安排并指导项目县做好项目实施方案报省农业农村厅备案；县级农业农村部门负责提出拟扶持的农民合作社和扶持额度并制定项目实施方案，指导、监督承担项目的合作社进行项目实施工作，对项目进行验收，建立绩效评价档案。按照《农业部办公厅关于做好新型农业经营主体信息直报系统与相关政策衔接工作的通知》要求，本次支持的合作社均应纳入直报系统管理，各地要指导合作社理事长通过手机登陆直报系统下载安装平台并认真如实填写相关信息。APP下载地址:http://download.xnzb.org.cn。

（二）项目监督检查。各级农业农村主管部门应当加强对农业生产发展资金分配、使用、管理情况的监督检查，发现问题及时纠正。要建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况。一是各县（市、区）农业农村部门，分别于每季度末将项目阶段性执行情况报省农业农村厅项目主管单位。二是做好项目实施总结。年度终了，各级农业农村部门要全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议，于2021年12月17日前向省农业农村厅报送项目实施总结报告。三是要做好项目信息填报工作。每月10日前登录河北省农业财政项目管理信息系统（http://218.12.43.123:81），填报上月项目执行情况和资金使用情况等内容。

（三）项目绩效考核。支持县级以上农民合作社示范社600个以上。财政资金形成的资产和带动贫困户补助资金按规定要求量化到合作社成员账户。项目实施完成后，省农业农村厅组织对项目实施县(市、区）的项目内容开展情况、实施效果、验收情况、资金兑付、档案资料存档情况等进行抽查，开展绩效评价，评价结果作为下年度资金分配和实施区域确定的重要依据。

各县（市、区）制定的项目实施方案经市级农业农村部门审核汇总后以及各市汇总的2021年度中央财政支持农民合作社示范社情况备案表，由各市于2021年  月  日前报省农业农村厅（一式3份）。

联系人：田 鹏

联系电话：0311-86256935

邮  箱：tianpeng1968＠163.com

地  址：石家庄市裕华东路88号省农业农村厅

附件：1.2021年中央财政支持合作社任务清单

2.2021年度河北省“十佳”农民合作社名单

3. 22021年拟新增国家整县推进试点县

4.2021年农民合作社规范化建设试点名单

5.2021年度中央财政支持农民合作社示范社情况

备案表

6.2021年中央财政支持合作社项目资金任务统计表