市农业农村委关于同意天津市

蔬菜良种育繁推一体化基地建设项目

可行性研究报告的通知

北辰区农业农村委：

按照《市发展改革委关于批复天津市蔬菜良种育繁推一体化基地建设项目可行性研究报告的函》（津发改批复(农经)〔2020〕79号），基本同意《天津市蔬菜良种育繁推一体化基地建设项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）。具体情况如下：

一、工程选址

基本同意《可研报告》提出的项目选址：天津市北辰区双口镇平安庄村。

二、主要建设内容

基本同意《可研报告》提出的项目主要建设内容为：

建设联栋大棚138958平方米、育苗温室6144平方米、新建排水沟3292米、新铺给水管道2847米、新建棚间道路6420平方米、新建田间作业路1152平方米，购置种子加工设备6台（套）、农机具23台（套）、滴灌水肥一体化设备3台（套）、实验室及智能人工气候室等设备27台（套）。

三、工程主要设计方案

基本同意《可研报告》提出的设计方案，主要内容如下：

（一）主体工程

项目主体工程主要建设连栋大棚和育苗温室，其中：建设连栋大棚总面积138958平方米，共计32栋，每栋宽40米-64米，长80米-120米，起坡点高度2.8米，最高点4.5米，采用钢架结构。建设育苗温室总面积6144平方米，共计2栋，每栋宽64米，长48米，起坡点高度2.8米，最高点4.5米，采用钢架结构。

（二）辅助工程

建设排水沟3292米，主要布置在棚室南北两侧，收集连动杆大棚天沟汇水。给水管道2847米，主要布置在棚室灌溉给水一侧，与蓄水池主管道相连，给水管管径为110毫米，管底埋深0.6米。棚内作业路6420平方米，宽度1.6米，为120毫米厚C30混凝土地面，主要布置在棚中或均分位置。田间作业路1152平方米，分别位于两个地块内，道路采用200毫米厚C30混凝土。

（三）其他

基本同意《可研报告》提出的项目管理、节能等方案。

四、投资估算和资金来源

基本同意《可研报告》提出的工程投资估算的编制原则、主要依据和编制方法。经审核，核定工程估算总投资2500万元，资金来源分别为中央财政资金1000万元，市级财政资金250万元，项目单位自筹资金1250万元。

项目建设工期为一年。

请你委收到本通知后，抓紧编制初步设计，并随文上报我委审批。切实落实工程建设资金和运行维护经费，保证工程建设顺利并长期发挥效益。工程建设过程中要严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制和竣工验收等制度，严格落实安全生产责任制、农民工工资保障等。

附件：市发展改革委关于批复天津市蔬菜良种育繁推一体

化基地建设项目可行性研究报告的函

市农业农村委

2020年12月8日

（此件主动公开）